R E P U B L I K A   H R V A T S K A

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA KISTANJE

GODIŠNJE IZVJEŠĆE

O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA

ZA 2025. GODINU

(Izvještajno razdoblje od 01.01. do 31.12.2026. godine)

Kistanje, ožujak 2026.

Sadržaj

1.	UVOD	2

2.	PREGLED STANJA U OPĆINI KISTANJE	3

3.	IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PROVEDBI MJERA	4

3.1.	Podaci o utrošenim proračunskim sredstvima	5

3.2.	Analiza statusa provedbe mjere	8

3.3.	Opis statusa provedbe mjere	10

3.4.	Zaključak o ostvarenom napretku u provedbi mjera	15

POPIS TABLICA

Tablica 1. Prikaz utrošenih proračunskih sredstava	6

Tablica 2. Prikaz statusa provedbe mjere	9

Tablica 3. Opis statusa provedbe mjera	10

POPIS GRAFIKONA

Grafikon 1. Prikaz mjera prema statusu provedbe	12

Grafikon 2. Prikaz sredstava uloženih u provedbu mjera tijekom izvještajnog razdoblja	12

- UVOD

Općina Kistanje izrađuje Godišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa Općine Kistanje za 2025. godinu (u daljnjem tekstu: Godišnje izvješće) za razdoblje važenja provedbenog programa 2021.–2025. godine.

Radi uspostave kvalitetnog okvira za upravljanje lokalnim razvojem, Općina Kistanje kao jedinica lokalne samouprave u provedbi, praćenju i izvješćivanju dosljedno primjenjuje propise Republike Hrvatske kojima je uređen sustav strateškog planiranja i upravljanja razvojem, osobito Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske te podzakonske propise koji uređuju praćenje i izvješćivanje o provedbi akata strateškog planiranja.

Godišnje izvješće izrađuje se radi ispunjavanja obveze utvrđene člankom 26. stavkom 5. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 123/17 i 151/22), kojim je propisano da jedinica lokalne samouprave izvješćuje regionalnog koordinatora o provedbi provedbenog programa. Na taj su način Provedbeni program Općine Kistanje i Godišnje izvješće međusobno povezani kao akti strateškog planiranja i praćenja provedbe, različite, ali međusobno komplementarne funkcije.

Općinski načelnik Općine Kistanje donio je Provedbeni program Općine Kistanje za razdoblje 2021.–2025. godine kao kratkoročni akt strateškog planiranja usklađen s proračunskim planiranjem te aktima strateškog planiranja više razine. Provedbenim programom utvrđene su mjere, aktivnosti i projekti od značaja za ostvarenje razvojnih potreba i prioriteta Općine Kistanje u mandatnom razdoblju, a isti ujedno predstavlja osnovu za planiranje i izvršavanje općinskog proračuna.

Sukladno članku 2. stavku 2. Pravilnika o rokovima i postupcima praćenja i izvješćivanja o provedbi akata strateškog planiranja („Narodne novine“, broj 44/23), obveza izrade godišnjeg izvješća odnosi se na akte strateškog planiranja čija je provedba tijekom kalendarske godine trajala dulje od 180 dana. Budući da je Provedbeni program Općine Kistanje za razdoblje 2021.–2025. godine bio na snazi tijekom većeg dijela 2025. godine, odnosno dulje od 180 dana, Općina Kistanje obvezna je izraditi godišnje izvješće o njegovoj provedbi za 2025. godinu.

Godišnje izvješće obuhvaća razdoblje od 1. siječnja 2025. do 31. prosinca 2025. godine te sadrži pregled provedbe mjera utvrđenih Provedbenim programom, pregled financijskog izvršenja po mjerama, kao i prikaz ostvarenja pokazatelja rezultata u izvještajnom razdoblju. Time se osigurava kontinuitet praćenja provedbe razvojnih usmjerenja, transparentnost rada općinskih tijela te uvid u stupanj ostvarenja planiranih rezultata i učinaka.

Općinski načelnik Općine Kistanje informaciju o izrađenom i javno objavljenom Godišnjem izvješću dostavlja nadležnom regionalnom koordinatoru, sukladno propisanim obvezama izvješćivanja.

- PREGLED STANJA U OPĆINI KISTANJE

Općina Kistanje nalazi se u Šibensko-kninskoj županiji, na prostoru Bukovice, te obuhvaća površinu od 244,11 km². Smještena je oko 30 km jugozapadno od Knina, a graniči s Općinom Ervenik na sjeveru, Općinom Promina na istoku, Gradom Skradinom na jugu te sa Zadarskom županijom na zapadu. Na istočnom dijelu područja Općine nalazi se i dio prostora Nacionalnog parka Krka.

Općinu Kistanje čini 14 naselja: Biovičino Selo, Modrino Selo, Ivoševci, Kistanje, Nunić, Parčić, Zečevo, Varivode, Kolašac, Smrdelje, Kakanj, Gošić, Đevrske i Krnjeuve. Prostor Općine obilježen je vrijednim prirodnim, krajobraznim i kulturno-povijesnim obilježjima. Osobitu vrijednost predstavlja područje Nacionalnog parka Krka, dok bogata povijest i razvoj prostora doprinose prisutnosti kulturno-povijesne baštine, arheoloških lokaliteta i drugih elemenata graditeljske i povijesne vrijednosti.

Poljoprivreda, stočarstvo te proizvodnja i prerada poljoprivrednih proizvoda tradicionalno su značajne djelatnosti na području Općine Kistanje. Poljoprivredne površine obuhvaćaju približno 64 % ukupne površine Općine, dok šumske površine zauzimaju oko 30 % prostora, što upućuje na izražen značaj prirodnih resursa u ukupnom razvoju lokalne zajednice.

MISIJA:

„Osigurati uvjete za kvalitetan život stanovnika kroz učinkovito, transparentno i kvalitetno upravljanje i razvoj poduzetništva“.

VIZIJA:

„Općina Kistanje je područje prepoznatljivo po bogatom kulturno-povijesnom nasljeđu i prirodnom potencijalu za održivi razvoj. To je područje inovativnog malog i srednjeg poduzetništva s razvijenom infrastrukturom i visokom kvalitetom života“.

U ostvarenju svojih ciljeva Općina Kistanje se vodi svojom Vizijom i Misijom.

U obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općina Kistanje usmjerena je na osiguravanje uvjeta za ravnomjeran lokalni razvoj, unapređenje kvalitete života stanovništva te učinkovito i odgovorno upravljanje poslovima od lokalnog značaja. Poslovi iz samoupravnog djelokruga obuhvaćaju osobito uređenje naselja i stanovanja, prostorno i urbanističko planiranje, komunalno gospodarstvo, brigu o djeci, socijalnu skrb, primarnu zdravstvenu zaštitu, odgoj i obrazovanje, kulturu, tjelesnu kulturu i sport, zaštitu potrošača, zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, protupožarnu i civilnu zaštitu, promet na svom području te ostale poslove sukladno posebnim propisima.

U ostvarivanju svojih razvojnih i upravljačkih funkcija Općina Kistanje polazi od razvojnih usmjerenja utvrđenih aktima strateškog planiranja te nastoji koristiti raspoložive nacionalne i europske izvore financiranja za pripremu i provedbu projekata od interesa za lokalnu zajednicu. Takav pristup pridonosi jačanju administrativnih i provedbenih kapaciteta Općine te stvaranju preduvjeta za učinkovitije upravljanje razvojem.

Provedbenim programom Općine Kistanje za razdoblje 2021.–2025. godine utvrđen je okvir za provedbu mjera, aktivnosti i projekata usmjerenih na ostvarenje razvojnih prioriteta Općine. Program predstavlja temelj za operativno planiranje i provedbu razvojnih usmjerenja u mandatnom razdoblju te povezuje strateške ciljeve s konkretnim mjerama u području lokalne samouprave, gospodarstva, komunalne infrastrukture, društvenih djelatnosti, socijalne uključenosti i zaštite prostora.

Općina Kistanje se kroz provedbu svojih razvojnih akata opredijelila za kontinuiran rad na unapređenju učinkovitosti, transparentnosti i kvalitete upravljanja, uz odgovorno izvršavanje poslova iz samoupravnog djelokruga. U izvještajnom razdoblju posebna je pozornost bila usmjerena na kontinuirano obavljanje redovnih poslova općinske uprave i općinskih tijela, održavanje i unapređenje komunalnog standarda, potporu društvenim i demografskim mjerama, jačanje uvjeta za obrazovanje, kulturu i sport te osiguravanje zaštite i sigurnosti stanovništva.

Tijekom izvještajnog razdoblja Općina Kistanje nastavila je s provedbom aktivnosti i projekata koji imaju za cilj unapređenje uvjeta života stanovništva i jačanje razvojnih kapaciteta lokalne zajednice. Poseban naglasak stavljen je na održavanje komunalne infrastrukture, uređenje javnih površina, unapređenje prometne i komunalne opremljenosti, provedbu socijalnih i demografskih mjera, potporu odgoju i obrazovanju, kao i na očuvanje društvenog, kulturnog i sportskog života zajednice.

Općina Kistanje i nadalje će, u okviru svojih nadležnosti, nastaviti s provedbom aktivnosti usmjerenih na učinkovito obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga, jačanje institucionalnih kapaciteta, unaprjeđenje komunalnog i društvenog standarda te stvaranje preduvjeta za održiv i uravnotežen razvoj na cijelom svom području.

- IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PROVEDBI MJERA

Općina Kistanje je u Provedbenom programu za razdoblje 2021.–2025. godine utvrdila srednjoročne razvojne potrebe, razvojna usmjerenja i prioritetna područja djelovanja te svoje aktivnosti usmjerila na provedbu triju razvojnih prioriteta:

- kontinuirani razvoj općinske uprave

- konkurentno i inovativno gospodarstvo i komunalna infrastruktura

- poboljšanje kvalitete života i obrazovanje

Navedeni razvojni prioriteti predstavljaju okvir za planiranje i provedbu mjera kojima se nastoji odgovoriti na potrebe lokalne zajednice te osigurati uravnotežen i održiv razvoj Općine Kistanje. U njihovoj provedbi polazi se od stvarnih razvojnih obilježja prostora, postojećih kapaciteta, utvrđenih problema i razvojnih mogućnosti, uz uvažavanje društvenih, gospodarskih, prostornih i infrastrukturnih specifičnosti područja Općine.

U samoupravnom djelokrugu Općine Kistanje prepoznata su brojna područja u kojima je potrebno kontinuirano djelovati radi učinkovitijeg odgovora na razvojne izazove i potrebe stanovništva. Posebna pozornost usmjerena je na jačanje učinkovitosti rada općinske uprave, razvoj komunalne i društvene infrastrukture, poticanje gospodarskih aktivnosti, unaprjeđenje uvjeta za odgoj i obrazovanje te provedbu mjera usmjerenih na podizanje kvalitete života stanovništva. Istodobno, razvojno planiranje usmjereno je i na pripremu i provedbu projekata od važnosti za lokalnu zajednicu, osobito u područjima u kojima su razvojne potrebe najizraženije.

U tom kontekstu Općina Kistanje je kroz Provedbeni program utvrdila temeljne razvojne probleme, razvojne mogućnosti te prioritetna područja intervencije. Pri tome su uzeti u obzir postojeći razvojni trendovi, prostorne i društvene posebnosti, kao i potreba jačanja otpornosti lokalne zajednice i njezine spremnosti za prilagodbu promjenjivim okolnostima. Takav pristup omogućuje usmjeravanje aktivnosti prema područjima u kojima se provedbom mjera može ostvariti najveći razvojni učinak.

Važan čimbenik u provedbi razvojnih mjera predstavlja i mogućnost korištenja sredstava iz fondova Europske unije i drugih vanjskih izvora financiranja. Pristup tim sredstvima za Općinu Kistanje predstavlja značajan razvojni potencijal, osobito u dijelu pripreme i provedbe projekata koji pridonose jačanju lokalne infrastrukture, gospodarskom razvoju, društvenim uslugama i ukupnoj kvaliteti života stanovništva. Stoga se i u provedbi Provedbenog programa poseban naglasak stavlja na stvaranje preduvjeta za prijavu i provedbu projekata financiranih iz nacionalnih i europskih izvora.

- Podaci o utrošenim proračunskim sredstvima

Provedbenim programom utvrđen je financijski okvir kojim se omogućuje uvid u financijsku vrijednost i izvore financiranja mjera, aktivnosti i projekata za realizaciju Provedbenog programa sa detaljnom razradom financiranja i procijenjenim troškovima u mandatnom razdoblju. U ovom poglavlju daje se pregled utrošenih proračunskih sredstava za provedbu mjera utvrđenih Provedbenim programom Općine Kistanje za razdoblje 2021.–2025. godine, za izvještajno razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2025. godine.

Prikaz utrošenih proračunskih sredstava temelji se na podacima o planiranim i izvršenim rashodima po programima iz Proračuna Općine Kistanje za 2025. godinu, pri čemu su pojedini programi povezani s pripadajućim mjerama iz Provedbenog programa. Na taj način omogućuje se uvid u financijski aspekt provedbe pojedine mjere, odnosno u razinu usklađenosti planiranih sredstava s njihovim izvršenjem tijekom izvještajnog razdoblja.

Podaci iskazani u ovom poglavlju služe za praćenje provedbe mjera s financijskog aspekta te omogućuju procjenu intenziteta i kontinuiteta njihove provedbe. Istodobno, financijski pokazatelji predstavljaju jednu od osnova za ocjenu napretka u provedbi Provedbenog programa, uzimajući u obzir i sadržajnu provedbu aktivnosti te ostvarenje pokazatelja rezultata.

U nastavku se daje pregled planiranih i izvršenih sredstava po pojedinim mjerama, uz odgovarajuće obrazloženje stupnja njihove realizacije u 2025. godini.

Tablica 1. Prikaz utrošenih proračunskih sredstava

| R.br. | Naziv mjere | Procijenjeni trošak provedbe mjere | Planirani iznos za 2025. godinu | Iznos do sada utrošenih sredstava u razdoblju od 01.01.-31.12.2025. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Unaprjeđenje lokalne samouprave | 2.844.922,16 € | 614.720,00 € | 647.015,99 € |
| 2. | Gospodarski razvoj | 1.593.513,04 € | 56.495,82 € | 52.183,71 € |
| 3. | Povećanje funkcionalnosti općinske imovine | 94.233,19 € | 2.100,00 € | 2.100,00 € |
| 4. | Izrada prostorno planske i projektne dokumentacije | 401.154,69 € | 51.952,98 € | 49.212,50 € |
| 5. | Jačanje komunalne infrastrukture | 2.771.978,63 € | 841.757,85 € | 810.952,38 € |
| 6. | Protupožarna, civilna zaštita i sigurnost građana | 1.537.859,18 € | 104.500,00 € | 104.500,00 € |
| 7. | Očuvanje i zaštita prirodnog okoliša | 953.613,38 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 8. | Unapređenje sustava obrazovanja | 307.213,48 € | 54.908,15 € | 56.798,15 € |
| 9. | Kultura, tjelesna kultura i sport | 327.302,81 € | 174.919,05 € | 178.569,16 € |
| 10. | Ulaganja u socijalni program i demografiju | 880.176,52 € | 482.719,23 € | 480.969,00 € |
| 11. | Zaštita i zdravlje ljudi i životinja | 72.865,22 € | 19.145,50 € | 21.261,75 € |

Za provedbu mjere Unaprjeđenje lokalne samouprave u 2025. godini planirano je 614.720,00 EUR, dok je izvršeno 647.015,99 EUR, što ukazuje na vrlo visoku razinu financijske realizacije, odnosno izvršenje iznad planiranog iznosa. Sredstva su bila usmjerena na osiguravanje redovitog rada predstavničkih i izvršnih tijela, funkcioniranje mjesne samouprave, rad Vijeća srpske nacionalne manjine, redovnu djelatnost izvršnog čelnika, pripremu i donošenje akata iz djelokruga tijela te opremanje općinske uprave. Ovakva razina izvršenja potvrđuje kontinuitet u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga te osiguravanje institucionalnih i administrativnih pretpostavki za redovito funkcioniranje Općine Kistanje.

Za provedbu mjere Gospodarski razvoj u 2025. godini planirano je 56.495,82 EUR, a izvršeno 52.183,71 EUR, što ukazuje na visoku razinu realizacije planiranih sredstava. Sredstva su bila usmjerena na jačanje gospodarstva i poticanje razvoja turizma, pri čemu se osobito ističe subvencioniranje rada Ruralnog poduzetničkog inkubatora Krka Kistanje te ulaganje u Eko centar s tržnicom Kistanje. U segmentu turizma aktivnosti su bile usmjerene na prigodno uređenje naselja i potporu manifestacijama. Ostvarena razina izvršenja potvrđuje kontinuitet potpore gospodarskim aktivnostima i razvojnoj infrastrukturi od značaja za lokalno gospodarstvo.

Za provedbu mjere Povećanje funkcionalnosti općinske imovine u 2025. godini planirano je 2.100,00 EUR, a izvršeno 2.100,00 EUR, odnosno planirana sredstva realizirana su u cijelosti. Sredstva su bila usmjerena na aktivnosti u okviru upravljanja općinskom imovinom, s naglaskom na održavanje i unaprjeđenje funkcionalnosti prostora i sadržaja u vlasništvu Općine. Potpuna realizacija planiranih sredstava potvrđuje kontinuitet u upravljanju općinskom imovinom i provedbi manjih zahvata usmjerenih na njezinu funkcionalnu uporabu.

Za provedbu mjere Izrada prostorno planske i projektne dokumentacije u 2025. godini planirano je 51.952,98 EUR, dok je izvršeno 49.212,50 EUR, što predstavlja visoku razinu izvršenja planiranih sredstava. Sredstva su bila usmjerena na aktivnosti prostornog uređenja i unapređenja stanovanja te na izradu projektne dokumentacije za potrebe pripreme i provedbe razvojnih zahvata. Ostvarena razina izvršenja potvrđuje kontinuiran pristup planskoj pripremi projekata i stvaranju tehničkih preduvjeta za daljnji razvoj prostora i provedbu budućih ulaganja.

Za provedbu mjere Jačanje komunalne infrastrukture u 2025. godini planirano je 841.757,85 EUR, a izvršeno 810.952,38 EUR, što ukazuje na vrlo visoku razinu realizacije planiranih sredstava. Sredstva su bila usmjerena na održavanje komunalne infrastrukture, održavanje javne rasvjete, razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda te izgradnju nerazvrstanih cesta, puteva, ulica i drugih prometnih površina. Visoka razina izvršenja potvrđuje kontinuitet ulaganja u komunalni sustav, prometnu povezanost i komunalni standard naselja, kao temeljne pretpostavke kvalitete života stanovništva i ravnomjernog lokalnog razvoja.

Za provedbu mjere Protupožarna, civilna zaštita i sigurnost građana u 2025. godini planirano je 104.500,00 EUR, a izvršeno 104.500,00 EUR, odnosno planirana sredstva realizirana su u cijelosti. Sredstva su bila usmjerena na organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja te na osiguravanje uvjeta za djelovanje sustava vatrogastva i civilne zaštite. Potpuna realizacija planiranih sredstava potvrđuje stabilan pristup financiranju aktivnosti koje su od posebnog značaja za zaštitu stanovništva, imovine i okoliša te za osiguravanje operativne spremnosti u slučaju izvanrednih okolnosti.

Za provedbu mjere Očuvanje i zaštita prirodnog okoliša u 2025. godini nisu planirana sredstva, niti je evidentirano njihovo izvršenje. Mjera se odnosila na programe zaštite okoliša te zbrinjavanja i gospodarenja otpadom. Iako u izvještajnom razdoblju nije bilo financijske realizacije u okviru navedenih programa, područje zaštite okoliša i nadalje ostaje važno razvojno i upravljačko područje u samoupravnom djelokrugu Općine Kistanje.

Za provedbu mjere Odgoj i obrazovanje u 2025. godini planirano je 54.908,15 EUR, dok je izvršeno 56.798,15 EUR, što ukazuje na izvršenje nešto iznad planiranog iznosa. Sredstva su bila usmjerena na programe predškolskog odgoja i obrazovanja te osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja, odnosno na aktivnosti kojima se podupire dostupnost odgojno-obrazovnih sadržaja i standard djece, učenika i studenata s područja Općine. Ovakva razina izvršenja potvrđuje kontinuiranu usmjerenost Općine na potporu sustavu odgoja i obrazovanja kao važnom segmentu društvenog razvoja.

Za provedbu mjere Kultura, tjelesna kultura i sport u 2025. godini planirano je 174.919,05 EUR, a izvršeno 178.569,16 EUR, što ukazuje na visoku razinu realizacije, uz izvršenje nešto iznad planiranog iznosa. Sredstva su bila usmjerena na promicanje kulture te razvoj sporta i rekreacije, uključujući potporu radu udruga, održavanje kulturnih sadržaja i manifestacija te financiranje sportskih aktivnosti i sadržaja od interesa za lokalnu zajednicu. Ostvarena razina izvršenja potvrđuje kontinuiranu podršku Općine kulturnom i sportskom životu zajednice te doprinos očuvanju društvene vitalnosti i kvalitete života stanovništva.

Za provedbu mjere Ulaganja u socijalni program i demografiju u 2025. godini planirano je 482.719,23 EUR, a izvršeno 480.969,00 EUR, što predstavlja vrlo visoku razinu realizacije planiranih sredstava. Sredstva su bila usmjerena na provedbu mjera demografske obnove, socijalne skrbi i javnih radova, pri čemu se posebno ističu aktivnosti usmjerene na socijalnu uključenost, pomoć ranjivim skupinama i potporu stanovništvu kroz projektne i programske aktivnosti. Visoka razina izvršenja potvrđuje kontinuitet i stabilnost provedbe socijalnih i demografskih mjera te usmjerenost Općine na očuvanje socijalne sigurnosti i kvalitete života stanovništva.

Za provedbu mjere Zaštita i zdravlje ljudi i životinja u 2025. godini planirano je 19.145,50 EUR, dok je izvršeno 21.261,75 EUR, što ukazuje na izvršenje iznad planiranog iznosa. Sredstva su bila usmjerena na aktivnosti deratizacije, dezinsekcije i veterinarsko-zdravstvenih usluga, odnosno na provedbu mjera koje pridonose zaštiti javnog zdravlja i sigurnosti stanovništva. Ovakva razina izvršenja potvrđuje potrebu kontinuiranog provođenja mjera usmjerenih na zaštitu zdravlja ljudi i životinja te na održavanje odgovarajućih javnozdravstvenih standarda na području Općine.

- Analiza statusa provedbe mjere

U izvještajnom razdoblju 2025. godine provedba mjera definiranih Provedbenim programom Općine Kistanje za razdoblje 2021.–2025. odvijala se kontinuirano. Sve mjere obuhvaćene ovim izvješćem zadržavaju status „u tijeku“, budući da nisu bile koncipirane kao jednokratne aktivnosti koje završavaju unutar jedne proračunske godine, nego kao mjere čija se provedba nastavlja kroz više uzastopnih ciklusa planiranja, financiranja i provedbe.

Takav status proizlazi iz same naravi mjera utvrđenih Provedbenim programom. Mjere usmjerene na unaprjeđenje lokalne samouprave provode se trajno jer se odnose na redovito funkcioniranje predstavničkih i izvršnih tijela, pripremu i donošenje akata, rad općinske uprave te osiguravanje administrativnih i organizacijskih uvjeta za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga. Gospodarske mjere, kao i mjere usmjerene na razvoj turizma, provode se kontinuirano kroz potporu poduzetničkoj infrastrukturi, stvaranje uvjeta za gospodarski razvoj i provedbu aktivnosti koje ovise o razvojnim mogućnostima i raspoloživim sredstvima.

Mjere koje se odnose na upravljanje općinskom imovinom, izradu prostorno-planske i projektne dokumentacije te jačanje komunalne infrastrukture također imaju višegodišnji karakter, budući da uključuju kontinuirano održavanje, plansko unaprjeđenje prostora, pripremu projektne dokumentacije i faznu provedbu infrastrukturnih zahvata. Jednako tako, mjere u području protupožarne i civilne zaštite, zaštite okoliša, odgoja i obrazovanja, kulture, sporta, socijalnog programa, demografije te zaštite zdravlja ljudi i životinja predstavljaju trajne poslove i javne potrebe koje se provode kontinuirano, sukladno nadležnostima Općine i potrebama lokalne zajednice.

Potrebno je naglasiti da su tijekom 2025. godine provedeni lokalni izbori te je u novom mandatnom razdoblju donesen novi provedbeni program. Međutim, za potrebe ovog izvješća relevantan je Provedbeni program Općine Kistanje za razdoblje 2021.–2025., budući da je on bio na snazi tijekom većeg dijela izvještajnog razdoblja, odnosno dulje od 180 dana, slijedom čega postoji obveza izvješćivanja o njegovoj provedbi za 2025. godinu.

Slijedom navedenoga, status svih mjera u ovom izvješću ostaje „u tijeku“, s obzirom na to da se s provedbom mjera nastavlja i u sljedećem ciklusu. Takvo određenje odražava njihov kontinuirani karakter i činjenicu da se radi o trajnim razvojnim i operativnim usmjerenjima Općine Kistanje, čija se provedba nastavlja i u narednom razdoblju.

Tablica 2. Prikaz statusa provedbene mjere

| R.br. | Naziv mjere | Status provedbe |
| --- | --- | --- |
| 1. | Unaprjeđenje lokalne samouprave | U tijeku |
| 2. | Gospodarski razvoj | U tijeku |
| 3. | Povećanje funkcionalnosti općinske imovine | U tijeku |
| 4. | Izrada prostorno planske i projektne dokumentacije | U tijeku |
| 5. | Jačanje komunalne infrastrukture | U tijeku |
| 6. | Protupožarna, civilna zaštita i sigurnost građana | U tijeku |
| 7. | Očuvanje i zaštita prirodnog okoliša | U tijeku |
| 8. | Unapređenje sustava obrazovanja | U tijeku |
| 9. | Kultura, tjelesna kultura i sport | U tijeku |
| 10. | Ulaganja u socijalni program i demografiju | U tijeku |
| 11. | Zaštita i zdravlje ljudi i životinja | U tijeku |

- Opis statusa provedbe mjere

U svrhu mjera opisanih u Provedbenom programu nastoje se realizirati opći ciljevi razvoja Općine, definirani nadređenim aktima strateškog planiranja. Stoga je neophodno omogućiti preduvjete za realizaciju uravnoteženog općinskog razvoja temeljenog na principima održivosti u funkciji unapređenja kvalitete života stanovnika te regulacije depopulacijskih trendova.

Mjere se razrađuju po provedbenim aktivnostima (u projektima ili drugim provedbenim mehanizmima). Mjere predstavljaju ključnu poveznicu s proračunom budući da se aktivnosti i projekti financiraju u okviru proračunskih programa. Aktivnosti i projekti utvrđeni u proračunu moraju se preuzeti i u sustav strateškoga planiranja.

Tablica 3. Opis statusa provedbe mjera

| Mjera 1. Unaprjeđenje lokalne samouprave |  |
| --- | --- |
| Nositelj provedbe mjere: | Općina Kistanje |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere: | 2.844.922,16 € |
| Planirani iznos za 2025. godinu | 614.720,00 € |
| Utrošena proračunska sredstva za razdoblje od 01.01. do 31.12.2025.: | 647.015,99 € |
| Status provedbe mjere: | U tijeku |
| Svrha provedbe mjere: | Ova mjera odnosi se na redovne tekuće općinske poslove poput podmirenja tekućih troškova, isplate plaća, edukacije zaposlenika, organizacije rada Uprave i općinskih tijela, odnosno na osiguranje njihovog neometanog djelovanja |
| Opis statusa provedbe: | U 2025. godini mjera se provodila kroz programe koji se odnose na rad predstavničkih i izvršnih tijela, djelokrug rada mjesne samouprave, osnovne funkcije Vijeća srpske nacionalne manjine, redovnu djelatnost izvršnog čelnika, pripremu i donošenje akata iz djelokruga tijela te opremanje općinske uprave. Za provedbu mjere planirano je 614.720,00 EUR, dok je izvršeno 647.015,99 EUR, što upućuje na vrlo visoku razinu financijske realizacije, odnosno izvršenje nešto iznad plana. Takvo odstupanje može se povezati s većim rashodima u dijelu redovne djelatnosti tijela i izvršnog čelnika te rashodima vezanim uz provedbu aktivnosti predstavničkih tijela. U sadržajnom smislu mjera je bila usmjerena na osiguravanje redovitog funkcioniranja općinskih tijela, donošenje akata iz samoupravnog djelokruga, rad mjesne samouprave i osiguravanje uvjeta za rad općinske uprave. Pokazatelji rezultata potvrđuju kontinuitet provedbe mjere: u procesu donošenja općinskih akata sudjelovalo je 15 članova Općinskog vijeća, a tijekom 2025. godine održano je 7 sjednica Općinskog vijeća. Navedeni pokazatelji potvrđuju da su predstavničke funkcije i poslovi lokalne samouprave u izvještajnom razdoblju bili redovito izvršavani. Status mjere ostaje u tijeku, s obzirom na to da se s provedbom mjere nastavlja i u sljedećem ciklusu. |
| Mjera 2. Gospodarski razvoj |  |
| Nositelj provedbe mjere: | Općina Kistanje |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere: | 1.593.513,04 € |
| Planirani iznos za 2025. godinu | 56.495,82 € |
| Utrošena proračunska sredstva za razdoblje od 01.01. do 31.12.2025.: | 52.183,71 € |
| Status provedbe mjere: | U tijeku |
| Svrha provedbe mjere: | Svrha mjere je razvoj i poticanje poljoprivrede i turizma na području Općine, kroz subvencije i pomoći poljoprivrednicima te proširenje ponude turističkih sadržaja i turističke infrastrukture. |
| Opis statusa provedbe: | U 2025. godini mjera se provodila kroz programe jačanja gospodarstva i poticanja razvoja turizma. Za provedbu mjere planirano je 56.495,82 EUR, a izvršeno 52.183,71 EUR, što upućuje na visoku razinu financijske realizacije, uz manja odstupanja u odnosu na plan. Financijsko izvršenje pokazuje da je naglasak bio na potpori gospodarskoj infrastrukturi, dok je u segmentu turizma dio planiranih aktivnosti ostvaren u manjem opsegu. Pokazatelji rezultata potvrđuju da je Općina subvencionirala rad Ruralnog poduzetničkog inkubatora Krka Kistanje, koji je pružao usluge prerade za OPG-ove, da u 2025. godini nije bilo uređenja objekata za razvoj turizma te da su božićnim i novogodišnjim ukrasima uređena 2 naselja – Kistanje i Đevrske. Navedeno upućuje na kontinuitet potpore gospodarskim aktivnostima, dok je turistička komponenta mjere ostvarena pretežito kroz prigodno uređenje naselja. Status mjere ostaje u tijeku, s obzirom na to da se s provedbom mjere nastavlja i u sljedećem ciklusu. |
| Mjera 3. Povećanje funkcionalnosti općinske imovine |  |
| Nositelj provedbe mjere: | Općina Kistanje |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere: | 94.233,19 € |
| Planirani iznos za 2025. godinu | 2.100,00 € |
| Utrošena proračunska sredstva za razdoblje od 01.01. do 31.12.2025.: | 2.100,00 € |
| Status provedbe mjere: | U tijeku |
| Svrha provedbe mjere: | Svrha provedbe mjere je unaprjeđenje i očuvanje nekretnina u vlasništvu Općine, kroz redovno održavanje i ulaganje. |
| Opis statusa provedbe: | Mjera se u 2025. godini provodila kroz program upravljanja imovinom. Za provedbu mjere planirano je 2.100,00 EUR, a izvršeno 2.100,00 EUR, što znači da je financijski plan u cijelosti realiziran. Istodobno, pokazatelji rezultata ukazuju da nije bilo radova na zgradama u vlasništvu Općine, dok su u izvještajnom razdoblju adaptirana i uređena 2 dječja igrališta. Iz toga proizlazi da je mjera u promatranom razdoblju bila usmjerena na manje zahvate i unaprjeđenje funkcionalnosti prostora i opreme u vlasništvu Općine, a ne na veće investicijske aktivnosti na objektima. Status mjere ostaje u tijeku, s obzirom na to da se s provedbom mjere nastavlja i u sljedećem ciklusu. |
| Mjera 4. Izrada prostorno planske i projektne dokumentacije |  |
| Nositelj provedbe mjere: | Općina Kistanje |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere: | 401.154,69 € |
| Planirani iznos za 2025. godinu | 51.952,98 € |
| Utrošena proračunska sredstva za razdoblje od 01.01. do 31.12.2025.: | 49.212,50 € |
| Status provedbe mjere: | U tijeku |
| Svrha provedbe mjere: | Svrha provedbe mjere je organizacija i uređenje prostora sa ciljem zadovoljenja svih potreba ljudi i njihovih aktivnosti kroz izradu prostorno planskih dokumenata i izradu dokumentacije za nove projekte na području Općine. |
| Opis statusa provedbe: | Mjera se u 2025. godini provodila kroz program prostornog uređenja i unapređenja stanovanja te program izrade projektne dokumentacije. Za provedbu mjere planirano je 51.952,98 EUR, a izvršeno 49.212,50 EUR, što ukazuje na visoku razinu realizacije plana. Financijsko izvršenje pokazuje da su aktivnosti najvećim dijelom provedene sukladno planiranim iznosima, uz manja odstupanja. Prema pokazateljima rezultata, tijekom godine izrađena je projektna dokumentacija za 3 projekta, dok prostorno-planska dokumentacija nije izrađivana. Time je naglasak u provedbi mjere bio stavljen na pripremu konkretnih projektnih zahvata, odnosno na stvaranje tehničkih i administrativnih preduvjeta za buduće prijave i provedbu projekata. Status mjere ostaje u tijeku, s obzirom na to da se s provedbom mjere nastavlja i u sljedećem ciklusu. |
| Mjera 5. Jačanje komunalne infrastrukture |  |
| Nositelj provedbe mjere: | Općina Kistanje |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere: | 2.771.978,63 € |
| Planirani iznos za 2025. godinu | 841.757,85 € |
| Utrošena proračunska sredstva za razdoblje od 01.01. do 31.12.2025.: | 810.952,38 € |
| Status provedbe mjere: | U tijeku |
| Svrha provedbe mjere: | Svrha mjere je poboljšati komunalnu infrastrukturu na području Općine kroz tekuće aktivnosti poput nabave materijala i potrebne opreme te poboljšanja pružanja usluga iz domene vodoopskrbe i odvodnje, javne rasvjete, javnih površina i cestovne infrastrukture. |
| Opis statusa provedbe: | Mjera se u 2025. godini provodila kroz programe održavanja komunalne infrastrukture, održavanja javne rasvjete, razvoja i upravljanja sustava vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda te izgradnje nerazvrstanih cesta, puteva, ulica i drugih prometnih površina. Za provedbu mjere planirano je 841.757,85 EUR, a izvršeno 810.952,38 EUR, što pokazuje vrlo visoku razinu financijske realizacije. Izvršenje potvrđuje kontinuirano ulaganje u komunalni sustav i prometnu infrastrukturu, uz manja odstupanja u odnosu na plan. Pokazatelji rezultata potvrđuju provedbu opsežnih aktivnosti: održavano je 44.833 m² zelenih javnih površina, održavano je 48 km nerazvrstanih cesta, sanirano je 3.580 m cesta, održavano je 420 rasvjetnih tijela, a izgrađeno je i rekonstruirano 350 m javne rasvjete. Navedeni pokazatelji upućuju na intenzivnu i kontinuiranu provedbu mjere u području osnovne komunalne infrastrukture i komunalnog standarda. Status mjere ostaje u tijeku, s obzirom na to da se s provedbom mjere nastavlja i u sljedećem ciklusu. |
| Mjera 6. Protupožarna, civilna zaštita i sigurnost građana |  |
| Nositelj provedbe mjere: | Općina Kistanje |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere: | 1.537.859,18 € |
| Planirani iznos za 2025. godinu | 104.500,00 € |
| Utrošena proračunska sredstva za razdoblje od 01.01. do 31.12.2025.: | 104.500,00 € |
| Status provedbe mjere: | U tijeku |
| Svrha provedbe mjere: | Svrha ove mjere je pravovremeno pripremanje i organizacija sudionika zaštite i spašavanja u reagiranju na katastrofe i velike nesreće, te ustrojavanja, pripremanja i sudjelovanja operativnih snaga zaštite i spašavanja te prevencija i suzbijanje kriminaliteta na području Općine. |
| Opis statusa provedbe: | Mjera se u 2025. godini provodila kroz program organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja te program prevencije kriminaliteta u zajednici. Za provedbu mjere planirano je 104.500,00 EUR, a izvršeno 104.500,00 EUR, što znači da je planirani financijski okvir u cijelosti ostvaren. Pokazatelji rezultata potvrđuju da je financirana redovna djelatnost vatrogastva i civilne zaštite, pri čemu je operativno djelovalo 1 dobrovoljno vatrogasno društvo, dok u okviru programa prevencije kriminaliteta nisu iskazani posebni rezultati. Provedba mjere bila je usmjerena na osiguravanje osnovne razine zaštite i spremnosti sustava za intervencije u slučajevima ugroza i izvanrednih okolnosti. Status mjere ostaje u tijeku, s obzirom na to da se s provedbom mjere nastavlja i u sljedećem ciklusu. |
| Mjera 7. Očuvanje i zaštita prirodnog okoliša |  |
| Nositelj provedbe mjere: | Općina Kistanje |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere: | 953.613,38 € |
| Planirani iznos za 2025. godinu | 0,00 € |
| Utrošena proračunska sredstva za razdoblje od 01.01. do 31.12.2025.: | 0,00 € |
| Status provedbe mjere: | U tijeku |
| Svrha provedbe mjere: | Gospodarenje otpadom jedno je značajnijih gospodarskih pitanja jer se njime nekorisni otpad pretvara u korisni resurs. Gospodarenjem otpada se cilja povećati odvojeno sakupljanje, smanjenje odlaganja te provesti mjere za sprječavanje nastanka otpada. |
| Opis statusa provedbe: | Mjera se u 2025. godini odnosila na programe zaštite okoliša te zbrinjavanja i gospodarenja otpadom. Za provedbu mjere nije bilo planiranih sredstava, niti je evidentirano izvršenje, slijedom čega financijska realizacija iznosi 0,00 EUR. Istodobno, pokazatelji rezultata potvrđuju da je u izvještajnom razdoblju provedena 1 akcija čišćenja okoliša i prirode, što pokazuje da su pojedine aktivnosti provedene i bez značajnijeg proračunskog opterećenja, odnosno kroz organizacijske i operativne kapacitete Općine i suradnju s dionicima. Mjera je time zadržala sadržajnu prisutnost, iako bez izraženije financijske dimenzije u 2025. godini. Status mjere ostaje u tijeku, s obzirom na to da se s provedbom mjere nastavlja i u sljedećem ciklusu. |
| Mjera 8. Odgoj i obrazovanje |  |
| Nositelj provedbe mjere: | Općina Kistanje |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere: | 307.213,48 € |
| Planirani iznos za 2025. godinu | 54.908,15 € |
| Utrošena proračunska sredstva za razdoblje od 01.01. do 31.12.2025.: | 56.798,15 € |
| Status provedbe mjere: | U tijeku |
| Svrha provedbe mjere: | Svrha mjere je osigurati održivi razvoj predškolske i školske djelatnosti kroz sufinanciranje igraonica za djecu, prijevoza učenika, nabave udžbenika i nagrade učenicima. |
| Opis statusa provedbe: | Mjera se u 2025. godini provodila kroz programe predškolskog odgoja i obrazovanja te osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja. Za provedbu mjere planirano je 54.908,15 EUR, a izvršeno 56.798,15 EUR, što pokazuje izvršenje nešto iznad plana. Financijska realizacija upućuje na kontinuiranu potporu sustavu odgoja i obrazovanja, osobito kroz sufinanciranje potreba djece i učenika. Pokazatelji rezultata potvrđuju da je sufinanciran boravak za 17 djece predškolske dobi, da je isplaćeno 115 jednokratnih novčanih pomoći učenicima i studentima te da je sufinanciran prijevoz učenika srednjih škola. Time je mjera pridonijela dostupnosti odgojno-obrazovnih usluga i standardu djece, učenika i studenata s područja Općine. Status mjere ostaje u tijeku, s obzirom na to da se s provedbom mjere nastavlja i u sljedećem ciklusu. |
| Mjera 9. Kultura, tjelesna kultura i sport |  |
| Nositelj provedbe mjere: | Općina Kistanje |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere: | 327.302,81 € |
| Planirani iznos za 2025. godinu | 174.919,05 € |
| Utrošena proračunska sredstva za razdoblje od 01.01. do 31.12.2025.: | 178.569,16 € |
| Status provedbe mjere: | U tijeku |
| Svrha provedbe mjere: | Svrha provedbe mjere je unaprjeđenje kulturnog i sportskog aspekta Općine, kroz održavanje i sanaciju kulturnih i sportskih objekata te proširenje ponude društvenih sadržaja i poticanje stanovnika Općine na aktivnost i društvenu uključenost. |
| Opis statusa provedbe: | Mjera se u 2025. godini provodila kroz programe promicanja kulture te razvoja sporta i rekreacije. Za provedbu mjere planirano je 174.919,05 EUR, a izvršeno 178.569,16 EUR, što ukazuje na visoku financijsku realizaciju, uz izvršenje nešto iznad plana. Izvršenje potvrđuje kontinuiranu potporu kulturnim sadržajima, radu udruga i sportskim aktivnostima na području Općine. Pokazatelji rezultata pokazuju da su sufinancirane aktivnosti 6 udruga u kulturi, da je financirano 5 sportskih klubova, da je održavano 8 sportskih terena i igrališta te da je održano 13 kulturnih manifestacija. Mjera je time pridonijela očuvanju kulturnog života zajednice, jačanju društvenih aktivnosti i dostupnosti sportskih sadržaja stanovništvu. Status mjere ostaje u tijeku, s obzirom na to da se s provedbom mjere nastavlja i u sljedećem ciklusu. |
| Mjera 10. Ulaganja u socijalni program i demografiju |  |
| Nositelj provedbe mjere: | Općina Kistanje |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere: | 880.176,52 € |
| Planirani iznos za 2025. godinu | 482.719,23 € |
| Utrošena proračunska sredstva za razdoblje od 01.01. do 31.12.2025.: | 480.969,00 € |
| Status provedbe mjere: | U tijeku |
| Svrha provedbe mjere: | Svrha mjere je poticanje socijalne uključenosti i rasta stanovništva, zadržavanje mladih obitelji na području Općine, te olakšavanje života mladih obitelji na području Općine. Projektom "ŽENE RADE" osigurana je skrb za starije i nemoćne osobe u njihovom vlastitom domu, a zajedničkim djelovanjem stvoreni su uvjeti za dostojanstveniji, kvalitetniji, sigurniji i aktivniji život starijih osoba, a tako i žena koje će se zaposliti i njihovim obiteljima. |
| Opis statusa provedbe: | Mjera se u 2025. godini provodila kroz programe poticanja mjera demografske obnove, socijalne skrbi i javnih radova. Za provedbu mjere planirano je 482.719,23 EUR, a izvršeno 480.969,00 EUR, što pokazuje vrlo visoku razinu realizacije plana. Financijska sredstva najvećim su dijelom usmjerena na projekt „Zaželi”, socijalne potpore i mjere usmjerene na poboljšanje standarda stanovništva. Pokazatelji rezultata potvrđuju da je isplaćeno 20 naknada za novorođenu djecu, da je kroz projekt „Zaželi” bilo uključeno 66 korisnika, da je zaposleno 10 žena te da je u programu javnih radova bilo zaposleno 6 osoba. Navedeni pokazatelji potvrđuju izražen socijalni i demografski učinak mjere, osobito u dijelu skrbi za ranjive skupine i poticanja zapošljavanja. Status mjere ostaje u tijeku, s obzirom na to da se s provedbom mjere nastavlja i u sljedećem ciklusu. |
| Mjera 11. Zaštita i zdravlje ljudi i životinja |  |
| Nositelj provedbe mjere: | Općina Kistanje |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere: | 72.865,22 € |
| Planirani iznos za 2025. godinu | 19.145,50 € |
| Utrošena proračunska sredstva za razdoblje od 01.01. do 31.12.2025.: | 21.261,75 € |
| Status provedbe mjere: | U tijeku |
| Svrha provedbe mjere: | Svrha mjere je uspostaviti učinkovitost zdravstvene i veterinarske usluge na području Općine. |
| Opis statusa provedbe: | Mjera se u 2025. godini provodila kroz program zaštite, očuvanja i unapređenja zdravlja. Za provedbu mjere planirano je 19.145,50 EUR, a izvršeno 21.261,75 EUR, što pokazuje izvršenje iznad planiranog iznosa. Takvo odstupanje upućuje na povećane potrebe u provedbi aktivnosti vezanih uz deratizaciju, dezinsekciju i veterinarsko-zdravstvene usluge. Pokazatelji rezultata potvrđuju da su provedene 2 akcije deratizacije i dezinsekcije, da je obavljeno zbrinjavanje pasa lutalica te da su pružene veterinarsko-zdravstvene usluge u skladu s potrebama na terenu. Mjera je time pridonijela zaštiti javnog zdravlja, sigurnosti stanovništva i kontroli rizika povezanih sa životinjama i štetnicima. Status mjere ostaje u tijeku, s obzirom na to da se s provedbom mjere nastavlja i u sljedećem ciklusu. |

- Zaključak o ostvarenom napretku u provedbi mjera

Sukladno odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 123/17 i 151/22), pokazatelji rezultata predstavljaju kvantitativne i kvalitativne mjerljive podatke koji omogućuju praćenje, izvješćivanje i vrednovanje uspješnosti provedbe mjera, projekata i aktivnosti utvrđenih aktima strateškog planiranja. Njihova svrha je osigurati mjerljivost napretka u provedbi pojedine mjere te procjenu ostvarenja očekivanih rezultata u određenom vremenskom razdoblju. Pokazatelji rezultata pritom moraju biti definirani na način koji omogućuje njihovo praćenje do završetka razdoblja provedbe programa, a ostvarenje mjere ocjenjuje se u odnosu na stupanj postizanja s njom povezanih rezultata.

Općina Kistanje je tijekom izvještajnog razdoblja ostvarivala napredak u provedbi mjera utvrđenih Provedbenim programom, pri čemu su pokazatelji rezultata korišteni kao osnova za praćenje stvarnog učinka provedbenih aktivnosti. Ostvarenja u 2025. godini ukazuju na kontinuitet provedbe u svim područjima obuhvaćenima Provedbenim programom, pri čemu su se rezultati razlikovali ovisno o naravi pojedine mjere, vrsti aktivnosti i dinamici njihove provedbe.

U izvještajnom razdoblju provedba mjera odvijala se u skladu s njihovim sadržajem i planiranom svrhom, a praćenje pokazatelja rezultata omogućilo je uvid u stupanj realizacije pojedinih aktivnosti i projekata. S obzirom na to da su mjere iz Provedbenog programa Općine Kistanje većinom oblikovane kao kontinuirane razvojne i operativne mjere, njihova provedba nije vezana isključivo uz jednu proračunsku godinu, nego se nastavlja kroz više provedbenih ciklusa.

Grafikon 1. Prikaz mjera prema statusu provedbe

Slijedom navedenoga, u ovom Godišnjem izvješću sve mjere zadržavaju status „u tijeku“, budući da se njihova provedba nastavlja i u sljedećem ciklusu. Takvo statusno određenje proizlazi iz činjenice da je riječ o trajnim poslovima, aktivnostima i razvojnim usmjerenjima Općine Kistanje, čiji se rezultati ostvaruju postupno i kontinuitetom provedbe kroz duže vremensko razdoblje.

Potrebno je napomenuti kako je većina mjera u provedbi kontinuiranog karaktera i ne predstavljaju ukupnu provedivost u jednogodišnjem razdoblju.

Grafikon 2. Prikaz sredstava utrošenih u provedbu mjera tijekom izvještajnog razdoblja

DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA

Provedbom mjera utvrđenih Provedbenim programom Općine Kistanje za razdoblje 2021.–2025. doprinosi se ostvarenju odabranih razvojnih smjerova i strateških ciljeva Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine, osobito u područjima jačanja gospodarstva, unaprjeđenja javne uprave, kvalitete života stanovništva, sigurnosti, zaštite okoliša i ravnomjernog teritorijalnog razvoja.

Najvažniji doprinos provedbe mjera Općine Kistanje u izvještajnom razdoblju može se sagledati kroz povezanost s više strateških ciljeva Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine, i to kako slijedi:

SC1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo

Provedbom mjera u području gospodarskog razvoja Općina Kistanje doprinosi jačanju lokalnog gospodarstva, stvaranju preduvjeta za razvoj poduzetništva te unaprjeđenju gospodarske infrastrukture. U tom dijelu osobito su značajne mjere:

- Gospodarski razvoj

- Izrada prostorno planske i projektne dokumentacije

- Jačanje komunalne infrastrukture

Mjera Gospodarski razvoj obuhvaća aktivnosti usmjerene na jačanje lokalne gospodarske osnove, uključujući subvencioniranje rada Ruralnog poduzetničkog inkubatora Krka Kistanje te ulaganja u Eko centar s tržnicom Kistanje. Time se stvaraju preduvjeti za razvoj lokalnog poduzetništva, potporu poljoprivrednim proizvođačima i jačanje gospodarskih aktivnosti na području Općine.

Mjera Izrada prostorno planske i projektne dokumentacije pridonosi pripremi razvojnih zahvata i stvaranju tehničkih preduvjeta za buduća ulaganja, dok mjera Jačanje komunalne infrastrukture osigurava kvalitetnije infrastrukturne uvjete za život i rad, što predstavlja važan preduvjet za gospodarsku aktivnost i razvoj poslovnog okruženja.

SC2. Obrazovani i zaposleni ljudi

U području obrazovanja i potpore stanovništvu Općina Kistanje doprinosi stvaranju boljih uvjeta za odgoj, obrazovanje i socijalnu uključenost stanovništva. U tom kontekstu osobito je važna mjera:

- Odgoj i obrazovanje

Kroz ovu mjeru osigurava se potpora predškolskom odgoju i obrazovanju te osnovnom i srednjoškolskom obrazovanju. U izvještajnom razdoblju sufinanciran je boravak djece predškolske dobi, isplaćene su jednokratne novčane pomoći učenicima i studentima, a sufinanciran je i prijevoz učenika srednjih škola. Time Općina pridonosi dostupnosti obrazovanja i jačanju uvjeta za razvoj ljudskih potencijala.

SC3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom

Provedbom mjera iz samoupravnog djelokruga Općina Kistanje doprinosi jačanju učinkovitosti rada lokalne uprave, kvalitetnijem upravljanju poslovima od lokalnog značaja i unaprjeđenju upravljanja imovinom. U tom dijelu osobito su značajne mjere:

- Unaprjeđenje lokalne samouprave

- Povećanje funkcionalnosti općinske imovine

Mjera Unaprjeđenje lokalne samouprave odnosi se na redovito funkcioniranje predstavničkih i izvršnih tijela, pripremu i donošenje akata, rad mjesne samouprave i općinske uprave te osiguravanje organizacijskih i administrativnih uvjeta za obavljanje poslova iz nadležnosti Općine. Pokazatelji rezultata potvrđuju redovito funkcioniranje predstavničkog tijela kroz održane sjednice Općinskog vijeća i sudjelovanje vijećnika u procesu donošenja akata.

Mjera Povećanje funkcionalnosti općinske imovine usmjerena je na održavanje i unaprjeđenje funkcionalne uporabe općinske imovine, uključujući uređenje i prilagodbu sadržaja u vlasništvu Općine. Time se pridonosi učinkovitijem upravljanju imovinom kao važnim javnim resursom.

SC5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život

Značajan dio mjera Općine Kistanje usmjeren je na unaprjeđenje kvalitete života stanovništva, socijalnu uključenost, dostupnost društvenih sadržaja te očuvanje zdravlja i dobrobiti lokalne zajednice. U tom kontekstu osobito su važne mjere:

- Kultura, tjelesna kultura i sport

- Ulaganja u socijalni program i demografiju

- Zaštita i zdravlje ljudi i životinja

Mjera Kultura, tjelesna kultura i sport pridonosi očuvanju i razvoju kulturnog i sportskog života zajednice kroz financiranje udruga, sportskih klubova, održavanje sportskih terena i igrališta te provedbu kulturnih manifestacija.

Mjera Ulaganja u socijalni program i demografiju obuhvaća demografske potpore, aktivnosti socijalne skrbi i provedbu javnih radova. U izvještajnom razdoblju osobito se ističe provedba projekta „Zaželi”, kojim se pridonijelo socijalnoj uključenosti i skrbi za korisnike, kao i zapošljavanju te pružanju podrške ranjivim skupinama.

Mjera Zaštita i zdravlje ljudi i životinja obuhvaća provedbu deratizacije, dezinsekcije i veterinarsko-zdravstvenih usluga te time pridonosi očuvanju javnog zdravlja i sigurnosti stanovništva.

SC7. Sigurnost za stabilan razvoj

U području sigurnosti i zaštite stanovništva Općina Kistanje doprinosi jačanju sustava pripravnosti i zaštite kroz mjeru:

- Protupožarna, civilna zaštita i sigurnost građana

Kroz ovu mjeru osiguravaju se uvjeti za djelovanje sustava vatrogastva i civilne zaštite te za provedbu aktivnosti zaštite i spašavanja. Time se pridonosi sigurnosti stanovništva, imovine i prostora te jača spremnost lokalne zajednice na odgovor u slučaju izvanrednih događaja i ugroza.

SC8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost

Mjere u području zaštite okoliša i komunalnog sustava doprinose očuvanju prostora, zaštiti okoliša i održivom upravljanju resursima. U tom dijelu značajne su mjere:

- Očuvanje i zaštita prirodnog okoliša

- Jačanje komunalne infrastrukture

- Zaštita i zdravlje ljudi i životinja

Mjera Očuvanje i zaštita prirodnog okoliša odnosi se na aktivnosti zaštite okoliša i gospodarenja otpadom, a u izvještajnom razdoblju evidentirana je provedba akcije čišćenja okoliša i prirode. Mjera Jačanje komunalne infrastrukture doprinosi održivom upravljanju komunalnim sustavom kroz održavanje javnih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete i drugih komunalnih sadržaja, dok mjera Zaštita i zdravlje ljudi i životinja pridonosi održavanju odgovarajućih javnozdravstvenih i komunalnih standarda.

SC13. Jačanje regionalne konkurentnosti

Provedbom razvojnih i infrastrukturnih mjera Općina Kistanje doprinosi jačanju teritorijalne konkurentnosti i ravnomjernijem razvoju vlastitog područja. U tom kontekstu osobito su značajne mjere:

- Gospodarski razvoj

- Izrada prostorno planske i projektne dokumentacije

- Jačanje komunalne infrastrukture

- Odgoj i obrazovanje

- Kultura, tjelesna kultura i sport

Kroz ulaganja u komunalnu infrastrukturu, pripremu projektne dokumentacije, potporu lokalnom gospodarstvu, unaprjeđenje društvenih usluga i jačanje kvalitete života stanovništva, Općina Kistanje stvara preduvjete za dugoročniji i uravnoteženiji lokalni razvoj te povećava vlastitu razvojnu otpornost i funkcionalnost unutar županijskog i šireg regionalnog prostora.

Zaključno, provedbom mjera iz Provedbenog programa Općina Kistanje doprinosi ostvarenju više strateških ciljeva Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine. Doprinos se očituje kroz integrirani pristup razvoju lokalne samouprave, gospodarstva, komunalne infrastrukture, društvenih djelatnosti, socijalne uključenosti, sigurnosti i zaštite okoliša, uz istodobno jačanje kvalitete života stanovništva i razvojnih kapaciteta lokalne zajednice.

Podaci Godišnjeg izvješća o provedbi Provedbenog programa Općine Kistanje za 2025. godinu prikazani su i u tabličnom obliku, u prilogu ovog dokumenta.