

REPUBLIKA HRVATSKA

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA KISTANJE

**OPĆINSKO VIJEĆE**

KLASA: 240-02/25-01/\_\_\_

URBROJ: 2182-16-01-25-1

Kistanje, \_\_.prosinca 2025. godine

Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22.), članka 52. i 53. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja („Narodne novine“66/21), članka 34. Statuta Općine Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 3/21. i „Službeni glasnik Općine Kistanje“, broj 02/25.), Općinsko vijeće Općine Kistanje na prijedlog načelnika na \_\_\_. sjednici održanoj dana \_\_.prosinca 2025. donosi

**GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE**

**NA PODRUČJU OPĆINE KISTANJE ZA 2026. GODINU**

**S FINANCIJSKIM UČINCIMA ZA TROROGODIŠNJE RAZDOBLJE**

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite predstavlja dokument za implementaciju ciljeva iz Smjernica koji se u njih prenose kako bi se konkretizirale mjere i aktivnosti te utvrdila dinamika njihovog ostvarivanja.

Godišnjim planom razvoja sustava civilne zaštite utvrđuju se nositelji, suradnici, rokovi za realizaciju ciljeva u narednoj godini te projekcija s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje, odnosno do zaključenja ciklusa/razdoblja za koje se Smjernice usvajaju.

U skladu sa Smjernicama i Analizom stanja sustava civilne zaštite na području Općine Kistanje u 2025. godini, utvrđuje se Godišnji plan aktivnosti za 2026. godinu.

U sljedećoj tablici dan je prikaz aktivnosti sustava civilne zaštite za narednu 2026. godinu.

U tablici 2. dana je projekcija sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje (2026. god. – 2028. god.)

**Tablica 1.**Aktivnosti sustava civilne zaštite za narednu 2026. godinu.

| **AKTIVNOSTI** | **ROKOVI IZVRŠENJA** | **NOSITELJ** | **SURADNJA** | **NAPOMENA** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ažuriranje Procjene rizika od velikih nesreća (veljača 2024.) | Veljača 2026. kontinuirano |  |  |  |
| Ažuriranje Plana djelovanja civilne zaštite (listopad 2024.) | Listopad 2026. kontinuirano | Načelnik |  |  |
| Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2027. godinu | Studeni 2026. godine | Općinsko vijeće |  |  |
| Izrada Plana vježbi civilne zaštite za 2027.godinu | Prosinac 2026. godine | Načelnik | Stožer civilne zaštite |  |
| Izrada Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine za 2026. godinu | Prosinac 2026. godine | Općinsko vijeće |  |  |
| Izvršiti obuku povjerenika i njihovih zamjenika |  | Načelnik |  |  |
| Izraditi godišnji plan nabave (u plan uključiti materijalna sredstva i opremu snaga civilne zaštite) | Prosinac 2026. godine | Načelnik |  |  |
| Odluke iz svog samoupravnog djelokruga radi osiguravanja materijalnih, financijskih i drugih uvjeta za financiranje i opremanje operativnih snaga sustava CZ | kontinuirano | Načelnik |  |  |
| Izraditi Izvješće o stanju zaštite od požara na području Općine za 2025. godinu | Siječanj 2026. godine | Općinsko vijeće |  |  |
| Postupati po Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara na području Općine za 2026. godinu te poduzimati preventivno – planske aktivnosti za reagiranje u slučaju izvanrednih događaja uzrokovanim nepovoljnim vremenskim uvjetima u zimskom razdoblju | Lipanj 2026. godine | Općinsko vijeće/ Načelnik |  |  |
| Donijeti Odluku o ustrojavanju motriteljsko dojavne službe za 2026. godinu | Svibanj 2026. godine | Načelnik |  |  |
| Donijeti Plan korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu protupožarnih prosjeka i probijanja protupožarnih putova za 2026. godinu | Svibanj 2026. godine | Načelnik |  |  |
| Donijeti Plan unaprjeđenja zaštite od požara na području Općine za 2026. godinu | Svibanj 2026. godine | Načelnik |  |  |
| Vođenje i ažuriranje baze podataka o pripadnicima, sposobnostima i resursima operativnih snaga sustava civilne zaštite | kontinuirano | Načelnik |  | Sukladno Pravilniku o vođenju evidencija pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite („NN“, br.75/16.) |
| Sufinancirati programe i projekte za razvoj civilne zaštite | kontinuirano | Općinsko vijeće |  |  |
| Osiguranje uvjeta za premještanje, sklanjanje, evakuaciju i zbrinjavanje te izvršavanje zadaća u provedbi drugih mjera civilne zaštite | kontinuirano | Načelnik |  |  |
| Informiranje stanovništva s ciljem edukacije o pravilnom postupanju u slučaju katastrofa i velikih nesreća | kontinuirano |  |  |  |
| Redovito sazivanje sjednica Stožera CZ | kontinuirano |  |  |  |

**Tablica 2.** Projekcija sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje (2026. god. – 2028. god.)

| **Red. br.** | **OPIS POZICIJE** | **PLANIRANO za 2026. g. (eura)** | **PLANIRANO za 2027. g. (eura)** | **PLANIRANO za 2028. g. (eura)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **CIVILNA ZAŠTITA** | | | |
|  | Civilna zaštita | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
|  | **UKUPNO** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** |
|  | **VATROGASTVO** | | | |
| 2.1. | Dobrovoljno vatrogasno društvo | 104.500,00 | 104.500,00 | 104.500,00 |
|  | **UKUPNO** | **104.500,00** | **104.500,00** | **104.500,00** |
|  | **PRAVNE OSOBE, HGSS, GDCK** | | | |
|  | Osobna i skupna oprema za pravne osobe u sustavu civilne zaštite | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | HGSS – stanica Šibenik | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|  | Gradsko društvo Crvenog križa | 1.098,00 | 1.098,00 | 1.098,00 |
|  | **UKUPNO** | **3.098,00** | **3.098,00** | **3.098,00** |
|  | **IZRADA PLANSKE DOKUMENTACIJE** | | | |
|  | Izrada planske dokumentacije (Procjena, planova, operativnih planova) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **UKUPNO** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SVEUKUPNO ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE I VATROGASTVA** | | **113.598,00** | **113.598,00** | **113.598,00** |

Ovaj Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Kistanje“.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE

P r e d s j e d n i k

Jelena Lalić