Na temelju članka 46.Statuta Općine Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,broj 8/09.,15/10. I 4/13), načelnik Općine Kistanje podnosi Općinskom vijeću Općine Kistanje

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU

Programa  gradnje  objekata i uređaja  komunalne infrastrukture  i komunalnih vodnih građevina

u 2015.godini

Programom  gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i komunalnih vodnih građevina u 2015.g. planirano je i ostvareno je kako slijedi, i to:

A)Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za javne površine, staze,nerazvrstane ceste,javnu rasvjetu, odvodnju oborinskih voda

| R.br. | Naziv investicije | Opis | Plan | Ostvareno | Napomena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Izgradnja i uređenje prometnica unutar novog naselja “Kistanje 1”-II.faza, jugozapadno područje naselja, bez ulica Gospe Letničke I Gojka Šuška-dovršetak izgradnje. | Izgradnja i uređenje cca 1.000 metara ulica sa izvedbom nogostupa na obje strane ulica sa asfaltiranjem kolovoza i nogostupa ,prema glavnom projektu tvrtke GIN COMPANY d.o.o. iz Zadra i izdanoj potvrdi glavnog projekta, i to: | 701.608,97 | 746.752,15 |  |
|  |  | DIONICE: |  |  |  |
|  |  | a)Ulica M.Marulića-dovršetak radova započetih 18.11.2014. | 111.763,00 | 111.763,00 | Projekt:PORLZ365 Ukupna vrijednost izvedenih radova je 491.762,76 kn s PDV,odnosno 393.410,21 kn bez PDV-a. U 2014. g. po Prvoj privremenoj situaciji ukupno je izvedeno radova za 390.616,99 kn , a plaćeno 380.000,00 kn. U siječnju 2015. izvedeno je radova u vrijednosti od 101.145,78 kn (Konačna situacija izvođača 11.02.2015.) Izvori: MRRFEU 380.000,00 kn i Općina Kistanje 111.763,00 kn |
|  |  | b)Ulica Glama,L=269,08 (sa nogostupima) (Radovi+nadzor) | 589.845,97 | 634.989,15 | Projekt:PORLZ135 Ukupna vrijednost: 634.989,14 kn s PDV Od toga: Radovi:499.951,32 kn, bez PDV-a, odnosno 624.939,14 kn sa PDV-om +10.050,00 kn nadzor (s PDV-om), Izvori: MRRFEU 350.000,00 kn i Općina Kistanje 284.989,14 kn |
| 2. | Modernizacija nerazvrstanih cesta | Modernizacija seoskih nerazvrstanih cesta. | 1.110.406,10 | 602.906,19 |  |
|  |  | DIONICE: |  |  |  |
|  |  | a)ŽC 6053-Matijevići-Đilasi (Naselje Kolašac) ,L=1.200m | 361.562,90 | 361.562,90 | Projekt : PORLZ145 Ukupna vrijednost: 602.906,19 kn Od toga: Radovi:472.384,95 kn bez PDV-a, odnosno 590.481,19 kn sa PDV + 12.425,00 kn nadzor. Izvori: MRRFEU 443.000,00 kn i Proračun Općine Kistanje 159.906,19 kn (Radovi:147.481,15 kn +12.425kn nadzor). |
|  |  | b)Stjelje-Zorice (naselje Nunić/ukupno 700m. I nadzor: | 228.918,29 12.425,00 | 228.918,29 12.425,00 |  |
|  |  | Od ŽC6062-Ljune, L=1.017 m | 325.400,00 | 0 | 0 |
|  |  | Od LC-Manojlovići (Dubravari),L=545 m | 182.100,00 | 0 | 0 |
| 3. | Modernizacija ulice Nikole Tesle u Kistanjama | Izvođenje zemljanih,betonskih i asfalterskih radova na modernizaciji cca 700 m kolovoza i izgradnja nogostupa/pješaćke staze na jednoj strani ulice. | 114.000,00 | 113.155,39 | Radove na kolovozu izravno financirale ŽUC ŠKŽ. Radove na nogostupu/pješačkoj stazi financirali: N.P.Krka 112.000,00 kn i Općina Kistanje 1.155,39 kn |
| 4. | Sanacija precrpnice kanalizacije u novom naselju „Kistanje 1”,u Kistanjama. | Demontaža neispravnih ,nabava i montaža novih pumpi ,ventila itd. u precrpnici kanalizacije. | 40.000,00 | 39.090,23 | Izvor: Općina Kistanje 100% |
|  |  |  | 1.966.015,00 | 1.501.903,90 |  |

| ISKAZ FINANCIJSKIH PRIHODA-IZVORA FINANCIRANJA | PLAN | OSTVARENO |
| --- | --- | --- |
| Proračun Općine Kistanje | 553.515,16 | 596.903,95 |
| Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije | 793.000,00 | 793.000,00 |
| Nacionalni park KRKA | 112.000,00 | 112.000,00 |
| Državni ured za obnovu I stambeno zbrinjavanje | 507.500,00 | 0 |
| Ukupno: | 1.966.015,10 | 1.501.903,90 |

B).Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za odlaganje komunalnog otpada i pročišćavanje  fekalne kanalizacije

| R. BR. | Naziv investicije | Opis | PLAN | OSTVARENO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Reciklažno dvorište | Projektna dokumentacija -Idejni projekt | 24.000,00 | 24.000,00 |
| Ukupno: | 24.000,00 | 24.000,00 |

| ISKAZ FINANCIJSKIH PRIHODA-IZVORA FINANCIRANJA | PLAN | OSTVARENO |
| --- | --- | --- |
| Općina Kistanje | 24.000,00 | 24.000,00 |

| REKAPITULACIJA |
| --- |
| NAZIV | PLAN | OSTVARENO |
| A)Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture –javne površine,staze,nerazvrstane ceste, javna rasvjeta, odvodnja oborinskih voda. | 1.966.015,00 | 1.501.903,90 |
| B)Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za odlaganje komunalnog otpada i pročišćavanja otpadnih voda-projektna dokumentacija | 24.000,00 | 24.000,00 |
| Sveukupno: | 1.990.015,00 | 1.525.903,90 |

Napomena:

Zbog  kratkoće vremena  od dana sklapanja ugovora sa Državnim uredom za obnovu i stambeno zbrinjavanje i zbog  provedbe  postupka nabave , planirani radovi na modernizaciji (asfaltiranju)  seoskih nerazvrstanih cesta  ,dionica: a)ŽC6062-Ljune i b)LC-Manojlovići(Dubravari), nisu mogli biti izvedeni do kraja 2015.godine.

Pregled provedenih aktivnosti:

- 25.11.2015.g. Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje i Općina Kistanje zaključili su Ugovora o financijskoj potpori,KLASA:302-02/15-01/175,URBROJ:510-05-02/5-15-08 ,(naša KLASA:406-07/15-01/26, URBROJ:2182/16-02-15-1),za modernizaciju (asfaltiranje) seoskih nerazvrstanih cesta na području Općine Kistanje, dionica: a)ŽC6062-Ljune i b)LC-Manojlovići(Dubravari).Vrijednost ugovora: 625.952,46 kuna.

- 26.11.2015.g.  načelnik Općine Kistanje donio je Odluku o početku postupka nabave bagatelne vrijednosti-sanacija za izvođenje radova na  modernizaciji (asfaltiranje) seoskih nerazvrstanih cesta na području Općine Kistanje, dionica:a)ŽC6062-Ljune i b)LC-Manojlovići(Dubravari).

- 26.11.2015. Pozivi za dostavu ponuda dostavljeni su poznatim  izvođačima radova na cestama :CESTE ŠIBENIK d.o.o.Šibenik,CESTE ZADARSKE ŽUPANIJE,d.o.o.,Zadar,ŽUPANIJSKE CESTE SPLIT d.o.o.Split.

- Nakon isteka roka za dostavu ponuda i okončanja postupka provedbe postupka nabave,15.12.2015.g. načelnik Općine Kistanje  donio  je Odluku o odabiru  ponude tvrtke CESTE ŠIBENIK d.o.o. iz Šibenika ( broj:02-01-5023/2015 od 10.12.2015.g.),KLASA: 406-01/15-03/11,URBROJ: 2182/16-02-15-13,za radove na modernizaciji (asfaltiranje) seoskih nerazvrstanih cesta na području Općine Kistanje, dionica:a)ŽC6062-Ljune i b)LC-Manojlovići

(Dubravari).

- 16.12. 2015.g. Općina Kistanje i CESTE ŠIBENIK d.o.o. Šibenik  zaključili su  Ugovor o sanacija i modernizacija (asfaltiranje)  seoskih nerazvrstanih cesta na području općine Kistanje-dionice:a)ŽC6062-Ljune , naselje Kolašac   i b) LC-Manojlovići (Dubravari) ,naselje Ivoševci.

Vrijednost radova bez PDV-a: 407.507,81kuna

Vrijednost radova sa PDV-om: 509.384,76kuna

Izvođač radova započeo je izvođenje radova početkom 2016.g.

Radovi su okončani koncem veljače 2016.g.

Sredstvima pomoći  DUOSZ  od 625.952,46 kuna,  pokriveni su troškovi radova za :

a) ŽC6062-Ljune , naselje Kolašac   :325.400,00 kn

b) LC-Manojlovići (Dubravari) ,naselje Ivoševci: 182.100,00

c )Matijevići-Šuše :118.452,46 kn  ili 50%  od 236.904,92 kn  izvedenih radova (Održavanje).

KLASA:022-01/16-01/__

URBROJ:2182/16-02-16-1

Kistanje ,__.ožujka  2016.g.

OPĆINA KISTANJE

Općinski načelnik

Goran Reljić